Приложение 2

Приказ № 135/2- од от 24.11.2023 г.

ПЛАН

первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»

при МКОУ Ангарская школа

| № п/п | Мероприятия | Срок/дата | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение педсовета по вопросу участия в региональном проекте и создания Центра образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка оста» | Ноябрь, 2023 г | Директор В.А. Лаврентьева |
| 2 | Создание Интернет странички на сайте школ «Точка роста» | Ноябрь, 2023 г | Директор В.А. Лаврентьева |
| 3 | Приказ о назначении ответственного за работу Центра образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» и рабочей группы. | Ноябрь, 2023г | Директор В.А. Лаврентьева |
| 4 | Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования | Ноябрь, 2023г | Рабочая группа |
| 5 | Создание локальных актов | Ноябрь и декабрь, 2023г | Директор В.А. Лаврентьева |
| 6 | Инвентаризация материально-технической базы в МКОУ Ангарская школа по созданию центра «Точка оста» | Февраль, 2024г | Директор В.А. Лаврентьева, Заместитель директора по УВР Н.Н. Брюханова |
| 7 | Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Управлением образования | Февраль, 2024г | Директор В.А. Лаврентьева |
| 8 | Составление локально-сметной документации на закупку оборудования | Февраль, 2024г. | Директор В.А. Лаврентьева, Заместитель директора по АХЧ С.В. Табакаева |
| 9 | Разработка проекта зонирования Центра «Точка роста» школы. | Апрель, 2024г. | Директор В.А. Лаврентьева, Заместитель директора по АХЧ С.В. Табакаева |
| 10 | Организационные мероприятия по созданию Центра роста: - издание приказа о создании Центра; - утверждение Положения о деятельности Центра; -назначение руководителя Центра; -утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию функционирования Центра. | Май , 2024г. | Директор В.А. Лаврентьева |
| 11 | Согласование проекта зонирования Центра с Управлением образования | Май, 2024г. | Директор В.А. Лаврентьева, УО |
| 12 | Закупка, доставка оборудовання: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа, - объявление конкурсных закупочных процедур: - косметический ремонт; приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Май – июль, 2024г. | Директор В.А. Лаврентьева, Заместитель директора по АХЧ С.В. Табакаева |
| 13 | Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку | Июль – август,2024г | Директор В.А. Лаврентьева, Заместитель директора по АХЧ С.В. Табакаева |
| 14 | Проведение фотомониторинга по приведению площадок центров «Точка роста» в соответствие методическими рекомендациями Министерства просвещения РФ. | Август, 2024г. | Директор В.А. Лаврентьева |
| 15 | 1. Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Химия», «Биология», «Физика»: - Обеспечение участия педагогов сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; - Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров. | Август, 2024г | Учителя предметники |
| 16 | Составление плана-графика по повышению квалификации педагогических работников в рамках обновлённых образовательных программ естественно-научной и технологической направленностей | Июнь – август, 2024г. | Заместитель директора по УВР Н.Н. Брюханова |
| 17 | Подготовка учебных помещений образовательных центров «Точки оста», установка оборудования | Август, 2024г. | Заместитель директора по АХЧ С.В. Табакаева |
| 19 | Утверждение плана внеурочных занятий и дополнительного образования в Центре | Август, 2024г. | Директор В.А. Лаврентьева |
| 20 | Утверждение групп и списка детей, обучающихся по программам Центра | Август, 2024г. | Директор В.А. Лаврентьева |
| 21 | Открытие Центра в единый день открытия | Сентябрь, 2024г | Директор В.А. Лаврентьева |
| 22 | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Ежеквартально | Директор В.А. Лаврентьева |